## 2
附件11-17-2
2017年度对口支援及援外医疗队工作专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 根据《卫生部关于进一步加强和改进援外医疗队工作的意见》（卫国际发[2008]11号），为提高援外医疗队员待遇，改善队员国内培训及国外工作条件，保证我省援外医疗工作顺利开展，经省财政厅批准，设立医疗队工作专项资金。
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化 （二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 每年实施 |  |  | 历史标准 |  | 1年 |  | 1年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 省级财政安排经费 |  |  | 历史标准 |  | 970万元 |  | 467.33万元 | 48%
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 选拔援、培训援外医疗队员59人 |  |  | 计划标准 |  | 选拔援、培训援外医疗队员59人 |  | 100% | 100%
[7 empty] | 为援外医疗队员配备必要的药品和物资 |  |  | 计划标准 |  | 配备必要的药品和物资 |  | 0% | 0%
[7 empty] | 建设维护援外培训基地 |  |  | 计划标准 |  | 建设维护援外培训基地 |  | 50% | 50%
|  | 效益 |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 援外医疗队员待遇 |  |  | 计划标准 |  | 得到保障 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标 |  | 援外医疗队员综合素质 |  |  | 参考往届医疗队 |  | 显著提高 |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 基本完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: 因素法和项目法结合√ □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 970 |  |  | 970 |  | 970 |  |  |  | 467.33 |  | 502.67
| 财政资金小计 |  |  | 970 |  |  | 970 |  | 970 |  |  |  | 467.33 |  | 502.67
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 970 |  |  | 970 | 闽财指[2017]509号 | 970 | 100% | 闽财指[2017]509号 |  | 467.33 | 48.18% | 502.67
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 援外医疗队员补贴 | [9 empty] | 69.2
|  |  | 2 | 援外医疗队选派、管理和宣传费 | [9 empty] | 153.13
|  |  | 3 | 援外培训基地建设维护费 | [9 empty] | 25
|  |  | 4 | 对口支援新疆、西藏等 | [9 empty] | 220
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 467.33
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
[6 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 援外医疗队员选拔人数 |  | 援博茨瓦纳医疗队46人，援塞内加尔医疗队13人。未达到，每低1个百分点扣2分，直到扣完为止。 | [5 empty] | 8% | 8
[6 empty] | 援外医疗队员培训人数 |  | 援博茨瓦纳医疗队46人，援塞内加尔医疗队13人。未达到，每低1个百分点扣2分，直到扣完为止。 | [5 empty] | 8% | 8
[6 empty] | 配备必要的药品和物资 |  | ①是否为援外医疗队员配备必要的药品和物资； ②所购的药品和物资是否符合政府采购相关规定。一项不符合扣1分。 | [5 empty] | 4% | 0
[6 empty] | 建设维护援外培训基地 |  | ①对援外培训基地的设施、设备进行定期保养维护；②是否符合安全生产要求。一项不符合扣1分。 | [5 empty] | 4% | 2
|  |  |  | 社会效益 |  | 援外医疗队员待遇 |  | 发放的援外医疗队员补贴是否符合实施方案要求，队员待遇是否得到保障。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 为援疆援藏人员提供健康保障 |  | 落实经费投入，实施健康工程，保障援疆援藏人员提供健康 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 援外医疗队员综合素质 |  | 援外医疗队员在外执行医疗任务期间是否得到受援国政府及援助单位认可。 | [5 empty] | 8% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 94
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： | 庄小清 |  |  |  | 填表时间： |  | 2018-05-25 |  |  |  |  | 联系电话： | 87824263