## 2
附件11-5-2
2017年度妇幼重大公共卫生服务项目专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于做好2017年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫妇幼〔2017〕54号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 18
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 每年 |  |  | 一年 |  | 一年 |  | 一年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  |  | 地贫筛查补助标准 |  |  | 血红蛋白分析150元/对、基因检查1000元/对、产前诊断1850元/人 |  | 血红蛋白分析150元/对、基因检查1000元/对、产前诊断1850元/人 |  | 血红蛋白分析150元/对、基因检查1000元/对、产前诊断1850元/人 | 100%
[7 empty] | 人均乳腺癌检查费用 |  |  | 80元 |  | 80元 |  | 80元 | 100%
[7 empty] | 人均产前筛查诊断补助 |  |  | 人均430元 |  | 人均430元 |  | 人均430元 | 100%
[7 empty] | 孕前优生健康检查 |  |  | 每对夫妇240元 |  | 每对夫妇240元 |  | 每对夫妇240元 | 100%
[7 empty] | 叶酸项目人均补助标准 |  |  | 人均12元 |  | 人均12元 |  | 人均12元 | 100%
[7 empty] | 住院分娩人均补助 |  |  | 人均400元 |  | 人均400元 |  | 人均400元 | 100%
[7 empty] | 人均宫颈癌检查费用 |  |  | 延续性宫颈癌项目人均费用54元，宫颈癌HPV检查试点项目人均153元 |  | 延续性宫颈癌项目人均费用54元，宫颈癌HPV检查试点项目人均153元 |  | 延续性宫颈癌项目人均费用54元，宫颈癌HPV检查试点项目人均153元 | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 住院分娩补助人数 |  |  | 20万 |  | 20万 |  | 23.3万 | 116.7%
[7 empty] | 孕前优生检查人数 |  |  | 20万 |  | 20万 |  | 36.7万 | 183.5%
[7 empty] | 乳腺癌检查 |  |  | 3.6万 |  | 3.6万 |  | 18.7万 | 520.1%
[7 empty] | 叶酸补服人数 |  |  | 20万 |  | 20万 |  | 23.5万 | 117.5%
[7 empty] | 地贫筛查人数 |  |  | 20万 |  | 20万 |  | 22.5万 | 112.4%
[7 empty] | 宫颈癌检查人数 |  |  | 17万（其中HPV检测2万） |  | 17万（其中HPV检测2万） |  | 20.1万（其中HPV检测2万） | 118.2%
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 计划怀孕目标人群覆盖率 |  |  | 80% |  | 80% |  | 89.3% | 完成
[7 empty] | 提高出生缺陷二级防治措施覆盖率 |  |  | 不低于上年 |  | 60.3% |  | 73.5% | 完成
|  | 效益 |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 提高妇女自我保健意识 |  |  | 提高妇女自我保健意识 |  | 提高妇女自我保健意识 |  | 提高妇女自我保健意识 | 完成
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 降低孕产妇死亡率 |  |  | 不高于上年 |  | 14.63/10万 |  | 12.41/10万 | 完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法√□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 21627 |  |  |  |  | 21627 | 100% | ①闽财社指〔2017〕6号，2017年3月28日 ②闽财指〔2017〕752号，2017年7月31日 ③闽财社指〔2017〕62号，2017年8月2日 ④闽财社指〔2016〕156号，2016年11月11日 |  | 21515.88 | 99.49%
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 宫颈癌和乳腺癌检查 | [9 empty] | 2586.4
|  |  | 2 | 免费产前筛查诊断 | [9 empty] | 4368.6
|  |  | 3 | 地中海贫血防控 | [9 empty] | 3196.4
|  |  | 4 | 孕前优生健康检查 | [9 empty] | 3091
|  |  | 5 | 住院分娩补助 | [9 empty] | 8000
|  |  | 6 | 免费计划生育技术服务 | [9 empty] | 234.6
|  |  | 7 | 增补叶酸预防神经管缺陷 | [9 empty] | 38.88
|  |  | 合计 | [10 empty] | 21515.88
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 资金到位率 |  | 实际到位资金/计划投入资金*100%。大于90%得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的项目实施方案或管理文件； ②项目方案是否规范。 各子项一项不符合扣2分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 10
[6 empty] | 培训督导有效落实 |  | ①是否开展人员培训，未开展的扣5分。 ②是否开展项目的督导检查，未开展的扣5分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①是否有关专项资金管理办法； ②是否按照资金管理办法的规定拨付、使用资金。 各子项一项不符合扣2分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 10
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 住院分娩补助人数 |  | 住院分娩补助人数达到20万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 孕前优生检查人数 |  | 免费孕前优生检查人数达到20万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 乳腺癌检查 |  | 免费乳腺癌检查人数达到3.6万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 叶酸补服人数 |  | 叶酸补服人数达到20万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 地贫筛查人数 |  | 地贫筛查人数达到20万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 宫颈癌检查人数 |  | 宫颈癌检查人数达到17万人，其中完成HPV检测2万人，达到100%及以上得5分，达到90%-100%得4分，达到80%-90%得3分，达到70%-80%得2分，低于70%不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 产出质量 |  | 计划怀孕目标人群覆盖率 |  | 计划怀孕目标人群覆盖率=实际检查人数/预估目标人数*100%。覆盖率高于80%，未达到不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 提高出生缺陷二级防治措施覆盖率 |  | 通过项目实施，推广产前筛查诊断技术应用，促进全省产前筛查率提高。产前筛查率=血清学筛查人数/活产数*100%。产前筛查率高于60.3%，未达到不得分 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 可持续效益 |  | 降低孕产妇死亡率 |  | 孕产妇死亡率低于14.63/10万，未达到不得分 | [5 empty] | 4% | 4
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 100
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：